Báo cáo Polish lớp 1 & Đề xuất tiếp theo

App "Ăn Gì Ta?" — phản hồi đặc tả 08 | Người báo cáo: Dev (Tân) | 12/07/2026 | Đã publish & verify bằng screenshot trên iPhone thật

# 1. Đã hoàn thành — đối chiếu đặc tả 08 (verify bằng screenshot)

| Màn / mục đặc tả | Kết quả |
| --- | --- |
| Khám phá — 2 lỗi nhỏ | Xong cả 2: tiêu đề card 2 dòng không cắt giữa từ ("Bánh Canh Cua 14 Nguyễn Thị Thập" hiện đủ); chip lọc chuyển toàn bộ sang icon vector cùng bộ/cỡ/màu, 1 kiểu pill thống nhất. Filter hoạt động đúng (chọn Khuya → còn đúng 2 quán đêm). |
| Trang quán — bổ sung cấu trúc | Xong: hàng Thông tin nhanh dạng icon (giá, món; khoảng cách hiện khi app đã có quyền vị trí); nội dung thành danh sách có header đếm; Check-in là nút chính (fill cam, to hơn, có icon), Để dành lùi về nút phụ viền. |
| Check-in — phản hồi trạng thái | Xong: dòng trạng thái GPS trước khi bấm ("Đang xác định vị trí…" → "Đã xác định (±Xm)" → cảnh báo nếu từ chối quyền); nút khoá tới khi có vị trí; kết quả thất bại nêu lý do cụ thể (cách quán ~Xm / GPS kém ±Xm) tính khớp ngưỡng backend. |
| Cá nhân — làm lại nhiều nhất | Xong: avatar tròn chữ cái + ngày tham gia; 3 số liệu thành card 3 ô icon bấm được; card Điểm tin cậy giữ nguyên làm khuôn mẫu; khối Cài đặt (Thông báo / Đổi mật khẩu — gửi email reset Firebase THẬT / Về app + phiên bản / Đăng xuất); hết khoảng trắng thừa. |
| Bản đồ (ghi nhận thêm) | Xong: ẩn toàn bộ POI nền không liên quan (so sánh 2 screenshot trước/sau khác hẳn — chỉ còn 5 pin của app); thanh dưới bấm được, mở danh sách trượt lên 55% màn hình. |
| Để dành (ghi nhận thêm) | Xong: lưới 2 cột đồng bộ Khám phá; trạng thái rỗng có icon + hướng dẫn. |
| Tab bar | Icon vector, đổi fill khi active (ngoài đặc tả nhưng cùng tinh thần bỏ emoji chức năng). |

Ghi chú kỹ thuật: @expo/vector-icons ở SDK 54 không còn đi kèm gói expo như đặc tả giả định — đã khai báo dependency tường minh (^15.0.3), vẫn chạy trong Expo Go, không cần native build. Không ảnh hưởng gì khác.

# 2. Chưa làm được — cần PO duyệt trước khi làm

| Hạng mục | Vì sao chưa làm | Ước lượng nếu duyệt |
| --- | --- | --- |
| Stat card dẫn tới danh sách tương ứng (follower / đang theo dõi / nội dung của tôi) | Backend CHƯA có 3 endpoint danh sách này — hiện bấm ra thông báo "bản sau" (đúng screenshot). Đây là mục duy nhất của đặc tả 08 chưa trọn. | 0,5–1 ngày (3 endpoint + 1 màn danh sách dùng chung) |
| Giờ mở cửa trong Thông tin nhanh | DB chưa có trường giờ mở cửa — đặc tả ghi "nếu có dữ liệu". Cần thêm cột + nhập liệu khi seed. | 0,5 ngày + đội seed nhập giờ từng quán |
| Thông báo (push notification) | Hạng mục hạ tầng lớn (expo-notifications + backend + token). Hàng Cài đặt hiện là placeholder. | Đề xuất để giai đoạn Cộng đồng gốc |
| Người dùng đề xuất quán mới | Trong app hiện KHÔNG có chỗ đề xuất quán — đúng scope Seed gốc (quán chỉ do đội vận hành nạp). Nếu pilot cho thấy nhu cầu: form đề xuất → bảng chờ duyệt → admin duyệt mới thành quán. | ~1 ngày (backend + form + duyệt) |

# 3. Đề xuất nâng cấp / cải thiện (xếp theo tác động)

- Ảnh quán thật: impact lớn nhất về cảm quan — emoji chỉ là placeholder. Đề xuất quy trình: đội seed chụp 2-3 ảnh khi khảo sát quán → thêm cột images + upload R2/CDN (đúng stack đã chốt) → card lưới và trang quán dùng ảnh thật. Dev sẵn sàng làm phần kỹ thuật ngay khi PO chốt quy trình chụp.

- Sắp xếp theo khoảng cách: hiển thị khoảng cách trên card lưới + nút sort "Gần tôi" ở Khám phá (đã có sẵn vị trí + PostGIS, ~0,5 ngày) — giá trị dùng hằng ngày rõ rệt.

- Dashboard chỉ số pilot: trang web nhỏ đọc GET /admin/metrics cho PO xem DAU/searches/check-in mỗi sáng không cần gõ lệnh — hoặc dev dựng dashboard nội bộ nhanh.

- Lớp 2 polish: màu chuẩn + bộ icon thống nhất theo mockup Canva khi design xong — cấu trúc lớp 1 đã chốt nên lớp 2 chỉ thay giá trị, không đổi layout.

# 4. Đề xuất điều chỉnh roadmap để đẩy tiến độ

- Railway trial sắp cạn: còn khoảng $4,68 credit — hết là CẢ 3 SERVICE DỪNG giữa lúc đội seed đang dùng. Nâng Hobby (~$5/tháng) TRƯỚC khi phát QR cho đội seed. Đây là việc gấp nhất tuần này.

- Spike 2 (giả mạo GPS): chưa làm, là điều kiện (cùng xác nhận luật sư) để mở pilot ra ngoài nội bộ — đề xuất chốt người + máy Android ngay trong tuần, kịch bản 3 tình huống đã có trong doc 05.

- Kéo sớm nội dung user tạo: roadmap gốc để tháng 4-9, nhưng hạ tầng check-in + verification đã chạy sớm hơn kế hoạch. Nếu sau 2-4 tuần pilot metrics cho thấy đội seed check-in đều, đề xuất kéo sớm "creator flow" (check-in kèm nhiều ảnh, caption dài hơn — thành post thực thụ) — chi phí kỹ thuật thấp vì nền đã sẵn.

- Giữ nguyên: QR hoá đơn giữ nguyên giai đoạn 2 như kế hoạch (phức tạp, chưa cần); TestFlight/Apple chỉ mua khi mời người ngoài — không đổi.

# 5. Trạng thái tổng & việc tuần tới

Hệ thống: 3 service Online, dữ liệu trên volume + backup GitHub Actions hằng ngày (run đầu Success). App: bản "polish lop 1 theo dac ta 08" đã publish channel preview, chạy thật trên iPhone.

- Tân/PO: nâng plan Railway (gấp) → phát QR cho đội seed → theo dõi /admin/metrics mỗi sáng.

- PO duyệt: 4 hạng mục ở mục 2 + quy trình ảnh quán ở mục 3 — duyệt tới đâu dev làm tới đó.

- Team: Spike 2 với 1 máy Android trong tuần.